## 사업수행일정
SIMPAC JaDE 법인통합 고도화 일정
[범례]
모듈 수행 구간
개발 · 이관 수행 (HCG 주관)
데이터 정비 및 검증 (고객사 수행)
정기미팅
[2026.09.07.~2026.12.18.(안정화기간 포함)]
구분 | 주요 추진 항목 |  | 2026.09 |  |  |  | 2026.10 |  |  |  | 2026.11 |  |  |  |  | 2026.12 |  | 고객사 준비사항 | 비고
|  |  | 09.07-09.13 | 09.14-09.20 | 09.21-09.27 | 09.28-10.04 | 10.05-10.11 | 10.12-10.18 | 10.19-10.25 | 10.26-11.01 | 11.02-11.08 | 11.09-11.15 | 11.16-11.22 | 11.23-11.29 | 11.30-12.06 | 12.07-12.13 | 12.14-12.20
|  |  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차
정기미팅 |  | 정기미팅 | [16 empty] | 09.07 · 09.28 · 10.12 · 10.26 · 11.09 (월) | bar: 1주차; 4주차; 6주차; 8주차; 10주차
프로젝트 준비 | 프로젝트 준비 및 착수 | [17 empty] | 09.07~09.11 | bar: 1주차
|  | 서버 구축 · JaDE 4.0 세팅 | [15 empty] | 서버/도메인 정보 제공 | 09.07~09.11 | bar: 1주차
|  | 킥오프 · 수행계획 공유 | [15 empty] | 담당자 지정 · 정기미팅 일정 · 오픈일정 확정 | 09.07 | bar: 1주차
소스전환 | 소스전환 (JaDE 3.0 → 4.0) | [17 empty] | 09.14~10.16 | bar: 2주차 to 6주차
|  | JaDE 4.0 소스 전환 | [16 empty] | 09.14~10.02 | bar: 2주차 to 4주차
|  | 전환 기능 검증 | [15 empty] | 전환 기능 확인 및 결과 회신 | 10.06~10.16 | bar: 5주차 to 6주차
데이터 이관 | 마이그레이션 | [17 empty] | 09.07~11.27 | bar: 1주차 to 12주차
|  | 기초자료 점검 및 표준 수립 | [15 empty] | 중복 사번·조직·코드 변경안 확정 · 조직코드 표준정책 수립 | 09.07~09.18 | bar: 1주차 to 2주차
|  | 인사/시스템 이관 | [15 empty] | 이관 대상 범위 · 최종 반영 기준일 확정 | 09.21~10.08 | bar: 3주차 to 5주차
|  | · 데이터 점검 및 설정 통합 | [15 empty] | 법인별 설정 중복값 정비 · 이관 결과 검증 | 09.28~10.08 | bar: 4주차 to 5주차
|  | 근태 이관 | [15 empty] | 근태코드·근무유형·근로유형·근무조 정비안 확정 | 10.12~10.23 | bar: 6주차 to 7주차
|  | · 데이터 점검 및 설정 통합 | [15 empty] | 근태 기준 확인 · 이관 결과 검증 | 10.19~10.23 | bar: 7주차
|  | 급여/세무/정산 이관 | [15 empty] | 급여항목·급여번호 정비안 확정 | 10.26~11.06 | bar: 8주차 to 9주차
|  | · 데이터 점검 및 설정 통합 | [15 empty] | 급여 기준 확인 · 이관 결과 검증 | 11.02~11.06 | bar: 9주차
|  | 교육/평가/신청/기타 이관 | [15 empty] | 신청유형 등 기타 중복코드 정비안 확정 | 11.09~11.13 | bar: 10주차
|  | · 데이터 점검 및 설정 통합 | [15 empty] | 이관 결과 검증 | 11.11~11.13 | bar: 10주차
|  | 2차 운영 데이터 이관 | [16 empty] | 11.16~11.27 | bar: 11주차 to 12주차
통합로그인 | 통합로그인 | [17 empty] | 10.12~11.06 | bar: 6주차 to 9주차
|  | SSO 및 다법인 겸직자 통합로그인 개발 | [15 empty] | 겸직자 현황 · 로그인 정책 확정 | 10.12~10.23 | bar: 6주차 to 7주차
|  | 통합 로그인 테스트 | [15 empty] | 겸직자 대상 로그인 테스트 참여 | 10.26~11.06 | bar: 8주차 to 9주차
기타 연동 | 기타 연동 | [17 empty] | 10.19~11.20 | bar: 7주차 to 11주차
|  | API 연동 | [16 empty] | 10.19~10.21 | bar: 7주차
|  | API 테스트 | [15 empty] | 연동 결과 확인 | 10.26~10.30 | bar: 8주차
|  | 출퇴근기록기 연동 | [15 empty] | 출퇴근 기록기 사번정보 변경 | 11.02~11.13 | bar: 9주차 to 10주차
|  | 출퇴근기록기 테스트 | [15 empty] | 연동 결과 확인 | 11.16~11.20 | bar: 11주차
통합테스트 · 오픈 | 통합테스트 · 안정화 | [17 empty] | 11.16~12.18 | bar: 11주차 to 15주차
|  | 통합테스트 | [15 empty] | 검수 시나리오 작성 · 테스트 수행 · 검수확인서 날인 | 11.16~11.27 | bar: 11주차 to 12주차
|  | 시스템 오픈 | [15 empty] | 임직원 공지 · 매뉴얼 배포 | 2026.11.30 오픈 | bar: 13주차
|  | 안정화 지원 | [15 empty] | 운영 이슈 접수 창구 운영 | 12.01~12.18 | bar: 13주차 to 15주차
* 상기 일정은 사업 수행과정에서 협의에 따라 조정될 수 있습니다.