## 안내
JaDE 프로젝트 현황판 — 데이터 시트
이 시트가 곧 현황판입니다. 여기만 고치면 URL에 바로 반영됩니다.
처음 한 번 설정
1. 이 파일을 구글 드라이브에 올리고 [연결 앱] > Google 스프레드시트로 여세요.
(엑셀 상태로 두면 안 됩니다. 파일명 옆 .XLSX 배지가 사라져야 합니다)
2. 우측 상단 [공유] > 일반 액세스를 "링크가 있는 모든 사용자 / 뷰어"로 바꾸세요.
3. 주소창의 /d/ 와 /edit 사이 문자열이 시트 ID입니다. 담당자에게 전달하세요.
4. 시트는 부서 공용 계정이나 공유 드라이브 소유로 두세요.
개인 계정 소유로 두면 담당자가 바뀔 때 현황판이 죽습니다.
반드시 지킬 것
· 탭 이름과 1행 머리글은 바꾸지 마세요. 화면이 이 이름으로 값을 찾습니다.
· 열 순서는 바꿔도 됩니다. 행은 얼마든지 늘려도 됩니다.
· 설정 / WBS 두 탭은 필수입니다. 나머지는 없어도 됩니다.
탭 넣다 빼기
· 안 쓰는 탭은 그냥 지우세요. 화면에서도 그 탭이 사라집니다.
(녹화본을 안 쓰는 프로젝트면 녹화본 탭 삭제 → 화면에 안 나옴)
· 내용을 비워두기만 해도 같습니다.
· 채워뒀지만 아직 고객에게 안 보이고 싶다면 설정 탭 "숨김탭"에 적으세요.
WBS 그리는 법
· 주차 칸(1주~24주)에 아무 값이나 넣으면 그 구간이 간트 막대가 됩니다. ■ 를 씁니다.
· 칸을 오른쪽으로 끌면 기간이 늘어나고, 지우면 줄어듭니다.
· 작업 칸이 빈 행 = 그 모듈의 전체 구간(검은 막대)입니다.
· 진척률 칸을 비우면 상태값으로 자동 계산하고, 숫자를 넣으면 그 값이 우선합니다.
주의
· 열람 잠금은 문지기 수준입니다. 진짜 통제가 필요한 정보는 올리지 마세요.
· 미리보기기준일을 채워두면 그 날짜에 화면이 멈춥니다. 확인 후 반드시 비우세요.
· 서식은 <b> <i> <u> <br> 만 됩니다. 나머지 태그는 글자로 보입니다.

## 설정
항목 | 값
프로젝트명 | JaDE 인사시스템 구축
고객사명 | 고객사
로고URL
수행사 | 휴먼컨설팅그룹
솔루션 | JaDE HR Package
시작일 | 2026-08-03
종료일 | 2027-01-12
오픈일 | 2027-01-04
추가개발MD
추가개발건수
가중치_패키지 | 0.45
가중치_추가개발 | 0.55
진척률_전체
진척률_패키지
진척률_추가개발
이슈요약
숨김탭
미리보기기준일
진척률_전체는 비워두세요. 패키지/추가개발 값에 가중치를 적용해 자동 계산됩니다. 추가개발이 없는 프로젝트는 가중치·추가개발 항목을 모두 비우면 단일 트랙으로 표시됩니다.

## WBS
구분 | 모듈 | 작업 | 상태 | 진척률 | 비고 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주 | 21주 | 22주 | 23주 | 24주
패키지 | 프로젝트 준비 |  |  |  | 모듈 전체 구간 | ■ | ■ | ■
패키지 | 프로젝트 준비 | 개발서버 설정 | 예정 |  |  | ■
패키지 | 프로젝트 준비 | 공통코드 등록 | 예정 |  |  | ■ | ■
패키지 | 조직/인사 |  |  |  | 모듈 전체 구간 |  | ■ | ■ | ■ | ■
패키지 | 조직/인사 | 업무요건 상세 | 예정 |  |  |  | ■
패키지 | 조직/인사 | 기본사용법 교육 | 예정 |  |  |  |  | ■
추가개발 | 추가개발 |  |  |  | 모듈 전체 구간 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
추가개발 | 추가개발 | 업무분석 | 예정 |  | 요건정의서 확정 |  |  | ■ | ■
추가개발 | 추가개발 | 설계 | 예정 | [7 empty] | ■ | ■ | ■
추가개발 | 추가개발 | 개발 | 예정 | [9 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
추가개발 | 추가개발 | 리뷰 및 테스트 | 예정 | [21 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
위 행은 예시입니다. 실제 공정으로 바꿔 쓰세요. 구분에 "추가개발"이 들어간 행만 추가개발 트랙으로 잡힙니다. 없으면 추가개발 탭이 사라집니다. 기간이 24주보다 길면 오른쪽에 25주, 26주… 열을 계속 추가하세요.

## 마일스톤
이름 | 일자
킥오프 미팅 | 2026-08-03
요건정의서 확정 | 2026-08-30
시스템 오픈 | 2027-01-04

## 일정
일자 | 시각 | 구분 | 제목 | 장소 | 참석자 | 비고
2026-08-07 | 14:00 | 회의 | 인사/조직 모듈 교육 및 추가개발 상세분석 | 고객사 본사 | JaDE PM, 인사팀
방문·회의·교육 일정입니다. 일자와 제목만 있으면 되고 나머지 칸은 비워도 됩니다. 구분은 방문 / 회의 / 교육 / 온라인 을 쓰면 색이 붙습니다. 다른 값도 그대로 표시됩니다. 가장 가까운 예정 건이 화면 상단에 「다음 일정」 칩으로 뜹니다. 이 시트를 지우면 방문·회의 탭도 사라집니다.

## 주간업무
주차 | 기간 | 제목 | 구분 | 내용
1 | 2026.08.03 ~ 08.09 | 킥오프 및 환경 구성 | 실적 | 킥오프 미팅 진행, 수행계획서 확정
1 |  |  | 실적 | 개발서버 설정 완료, 접속정보 공유
1 |  |  | 계획 | 법인 / 조직 / 공통코드 등록
1 |  |  | 요청 | 조직 기초데이터 양식 작성 회신 요청
한 주차에 여러 줄을 씁니다. 기간·제목은 그 주차의 첫 줄에만 넣으면 됩니다. 구분은 실적 / 계획 / 요청 세 가지입니다. 그 외 값은 요청사항으로 처리됩니다.

## 요건
No | 구분 | 요건명 | M/D | 담당 | 상태 | 설계검토서 | 개발완료보고서
1 | 인사 | 요건명을 적으세요 | 20 | 개발팀 | 대기 | https://…
추가개발 요건 대장입니다. 비워두면 추가개발 탭에서 이 표가 빠집니다. 설계검토서·개발완료보고서 칸에 요건별 URL 을 적으면 줄마다 「열기」 버튼이 생깁니다.

## 녹화본
모듈 | 회차 | 일자 | 내용 | 참여자 | 제목 | 링크
조직/인사 | 1 | 2026-08-17 | 사용자 교육 |  | 조직/인사 모듈 사용자 교육
링크를 비우면 "예정"으로 표시됩니다. 안 쓰는 프로젝트면 이 탭을 통째로 지우세요. 모듈 색상은 조직/인사·근태·급여/세무·평가·교육·신청서·모바일·시스템을 알아봅니다.

## 산출물
구분 | 문서명 | 배포일 | 담당 | 상태 | 링크
착수 | 구축 WBS |  | JaDE PM | 예정
설계 | 요건정의서 |  | 개발 PM | 예정
링크는 구글 드라이브 공유주소를 권합니다. 파일을 저장소에 함께 올리면 현황판 주소로 잠금과 무관하게 누구나 받을 수 있습니다.

## 이슈
영향도 | 원인 | 항목 | 상세 | 대응방안 | 담당 | 기한
중간 | 일정/선행조건 | 이슈 제목 | 상세 설명 | 대응 방안 | JaDE PM | 상시
영향도가 "높음"이면 붉은 태그로 표시되고 탭 배지에 건수가 올라갑니다. 원인에 "자원"이 들어가면 붉은 태그, 그 외는 회색입니다.