## 사업수행일정
BYN JaDE HR 시스템 구축 일정
[범례]
모듈 수행 구간
교육/설명 (HCG 주관)
기준 설정 및 데이터 입력/테스트 (고객사 수행)
추가개발
[2026.08.03.~2027.01.12.(안정화기간 포함)]
구분 | 주요 추진 항목 |  | 2026.08 |  |  |  |  | 2026.09 |  |  |  | 2026.10 |  |  |  | 2026.11 |  |  |  |  | 2026.12 |  |  |  | 2027.01 |  | 고객사 준비사항 | 비고
|  |  | 08.03-08.09 | 08.10-08.16 | 08.17-08.23 | 08.24-08.30 | 08.31-09.06 | 09.07-09.13 | 09.14-09.20 | 09.21-09.27 | 09.28-10.04 | 10.05-10.11 | 10.12-10.18 | 10.19-10.25 | 10.26-11.01 | 11.02-11.08 | 11.09-11.15 | 11.16-11.22 | 11.23-11.29 | 11.30-12.06 | 12.07-12.13 | 12.14-12.20 | 12.21-12.27 | 12.28-01.03 | 01.04-01.10 | 01.11-01.12
|  |  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차 | 16주차 | 17주차 | 18주차 | 19주차 | 20주차 | 21주차 | 22주차 | 23주차 | 24주차
프로젝트 준비 | 프로젝트 준비 및 사전 마이그레이션 교육 | bar: 1주차 to 3주차
|  | 개발서버 설정 | [25 empty] | 서버/도메인 세팅 | bar: 1주차
|  | 구축 프로세스 및 사전준비 안내 | [24 empty] | 사용 도메인 주소 공유 정기미팅/시스템 오픈 일정 확정 | 접속정보 제공(최초 로그인 ID/PW 등) 로그인 방식 확정 | bar: 1주차
|  | 공통코드 등록 | [24 empty] | 공통코드 양식 작성 | 공통코드 양식 작성방법 설명 | bar: 1주차 to 2주차
|  | 법인, 조직, 공통코드 등록 | [24 empty] | 조직 기초데이터 양식 작성, 법인사용인감 이미지, 사업장정보 | 법인/조직/인사자료 및 발령자료 등록 설명 | bar: 2주차
|  | 인사정보 마이그레이션 | [24 empty] | 인사 마이그레이션 양식 작성 | 마이그레이션 범위 확정 및 데이터 업로드 안내 | bar: 2주차 to 3주차
|  | 인사기초자료 및 발령사항 등록 | [24 empty] | 인사기본정보 및 발령 등록 | bar: 3주차
인사 시스템 구축 | Kick-off Meeting 및 조직/인사관리 | bar: 2주차 to 5주차
|  | 업무요건 상세 | [24 empty] | 인사제도 및 운영 관련 자료(조직도, 인사규정, 관리중인 양식) 준비해 설명 | bar: 2주차
조직, 인사 기본사용법 설명 | bar: 3주차
|  | 인사자료 추가사항 등록 | [24 empty] | 인사 추가자료 등록, 직원사진(사번.jpg) | bar: 3주차 to 5주차
근태관리 | bar: 5주차 to 9주차
업무요건 상세 | bar: 5주차
|  | 근태관리 사용법 설명 | [24 empty] | 근태관련 규칙 정리(근태코드, 근무조 등), 연차발생룰 및 생성/사용 현황 정리 | bar: 6주차
|  | 근태기준 정리 및 등록 | [24 empty] | 근태 기준 확인 | bar: 6주차 to 8주차
|  | 연차발생 기준 정리 및 등록 | [24 empty] | 연차 기준 확인, 당해년도 기사용 연차 데이터 입력 | bar: 7주차 to 8주차
|  | 근태관리 기준 확인 및 데이터 입력 | [24 empty] | (필요 시) 기존 근태 데이터 입력 | bar: 8주차 to 9주차
신청서관리 | bar: 9주차 to 11주차
|  | 신청서관리 사용법 설명 | [24 empty] | 신청서 정리(양식 및 업무프로세스 정리) | bar: 9주차
|  | 신청서 유형 정리 및 등록 | [24 empty] | 신청서 연동(인사, 근태, 급여 등) 테스트 | bar: 9주차 to 11주차
|  | 신청서 기준 등록사항 확인 | [24 empty] | 신청서 기준 확인 | bar: 11주차
급여/세무관리 | bar: 11주차 to 16주차
업무요건 상세 | bar: 11주차
|  | 급여관리 사용법 설명 | [24 empty] | 급여관련 규칙 정리(급여항목코드, 계산기준 등), 퇴직금(연금) 계산 규칙 정리 | bar: 12주차
|  | 급여기준 정리 및 등록 | [24 empty] | 급여 마이그레이션 범위 확정 및 데이터 업로드 | bar: 12주차 to 14주차
|  | 급여자료 이관 및 확인 | [24 empty] | 급여 테스트 | bar: 13주차 to 14주차
퇴직금 사용법 설명 | bar: 14주차
|  | 퇴직금기준 정리 및 등록 | [24 empty] | 퇴직금 기준 확인 | bar: 14주차 to 15주차
|  | 급여 및 퇴직금 기준 등록사항 확인 및 계산 | [24 empty] | 퇴직금 테스트 | bar: 15주차 to 16주차
|  | 세무관리 사용법 설명 | [24 empty] | 원천세 이행 사항 및 지방세 신고 | bar: 15주차
|  | 세무관리 확인 및 계산 | [24 empty] | (필요 시) 과거 원천징수영수증 등록 | bar: 16주차
평가관리 | bar: 16주차 to 20주차
|  | 업무요건 상세 | [24 empty] | 평가제도 관련 자료(평가양식, 평가등급, 배분율) 준비 | bar: 16주차
직무, 역량, KPI 등록(필요 시) | bar: 16주차 to 17주차
|  | 평가기준 등록 | [24 empty] | 평가 기준 확인 | bar: 17주차
평가관리 사용법 설명 | bar: 17주차 to 18주차
평가기준 확인 및 데이터 입력 | bar: 17주차 to 20주차
교육관리 | bar: 18주차 to 19주차
교육관리 사용법 설명 | bar: 18주차
|  | 교육관리 데이터 정리 및 입력 | [24 empty] | 교육 이력 데이터 정리 | bar: 18주차 to 19주차
모바일 | bar: 19주차 to 20주차
모바일 사용법 설명 | bar: 19주차
|  | 모바일 데이터 확인 및 메뉴설정 | [24 empty] | 모바일 앱 설치 | bar: 19주차 to 20주차
시스템관리 | bar: 19주차 to 20주차
시스템관리 사용법 설명 | bar: 19주차
|  | 권한자 등록 및 메뉴설정 | [24 empty] | 메인화면 구성, 직책/담당별 사용 권한(프로파일) 부여 | bar: 20주차
추가개발 | 추가개발
|  | 업무분석 | [24 empty] | 추가개발 요건 확정 및 담당자 지정 | 08.17~08.30 / 요건정의서 확정 | bar: 3주차 to 5주차
|  | 설계 | [24 empty] | 화면/기능 설계 검토 및 승인 | 08.31~09.14 / 설계서 리뷰 및 확정
|  | 개발 | [24 empty] | 개발 중간 산출물 확인 | 09.14~12.04 / 단위 개발 및 단위테스트
|  | 리뷰 및 테스트 | [24 empty] | 통합테스트 참여 및 결과 확인 | 11.23~12.18 / 통합테스트 및 결함 조치
시스템 검수 | 검수준비
검수 시나리오 작성
|  | 모듈별 검수 진행 | [24 empty] | 고객사 직접 수행
|  | 검수 확인 | [24 empty] | 검수확인서 날인
시스템 오픈 | 오픈 준비 | [25 empty] | 인사부서 등 프리오픈(권장): 전사 오픈 전에도 인사팀 데이터는 계속 축적 필요 | bar: 22주차 to 23주차
|  | 인사시스템 데이터 및 기준설정 최종점검 | [24 empty] | 임직원용 매뉴얼/교육 준비 | bar: 22주차 to 23주차
추가개발 및 최종점검 | bar: 22주차 to 23주차
| 인사시스템 오픈 | [26 empty] | 2027.01.04 오픈 | bar: 23주차
인사시스템 안정화 지원 | bar: 23주차 to 24주차
* 상기 일정은 사업 수행과정의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.